沧农函[2020]18号

沧州市农业农村局

关于对2020年省级农业产业发展等转移支付项目实施方案的批复

有关县市农业农村局、局属有关单位:

相关项目县（市、区）及局属有关单位上报的《2020年省级农业产业发展等转移支付项目实施方案》收悉。经我局审核，同意项目单位呈报的《实施方案》，现予批复（详见附件）。为确保项目顺利实施，保证项目资金安全，发挥项目投资效益，提出如下要求：

一、加强组织领导

项目县农业农村部门要成立项目建设领导小组，加强工作统筹和组织协调，强化项目监管，确保项目按《实施方案》要求保质保量按期完成建设任务。

二、强化资金管理

项目县（市、区）要严格按照农业农村部、财政部加强农业财政专项资金管理的有关规定和《河北省农业农村厅关于印发<农业投资项目监督管理办法（试行）>的通知》（冀农办发[2019]278号）规定，强化资金管理，严格执行项目实施方案编制的资金使用计划，按照批复内容专账核算、专款专用，任何单位和个人不得套取、骗取、挤占、挪用、截留项目资金。要创新项目资金使用方式，采取直接补助、政府购买服务、先建后补、以奖代补、市场化运作方式，优化财政资金使用机制。

三、加强项目管理

项目县（市、区）要根据《河北省农业农村厅关于印发<2020年省级农业产业发展等转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发[2020]16号）要求，落实项目组织领导和实施责任制，责任到岗到人，严格按照市局批复的《实施方案》确定的内容组织项目实施。未经批准，不得擅自变更项目实施主体、建设地点、项目内容等。要切实做好项目、申报、批复、建设资料、财务凭证、合同文本、宣传培训等项目资料的收集整理工作，及时归集文字、图片、影像等项目材料，统一妥善保管，并作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。

四、做好项目总结

项目实施单位要按要求及时报送项目进展情况，包括项目执行情况、资金使用情况、存在问题及产出效益等，分别于8月25日、10月15日和12月15日前将项目阶段性进展和年度总结报省厅对口业务处室。省农业农村厅将按照项目绩效考核内容，适时组织开展绩效评价和第三方评估，并建立以结果为导向的激励约束机制。各项目县农业农村部门要将政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，制定科学合理的绩效评价方案，按规定要求开展项目绩效自评。

特此批复。

附件：1.2020年省级奶业振兴苜蓿种植项目实施方案批复表

2.2020年省级荷斯坦牛性控冷冻精液项目实施方案批复表

3.2020年省级特色农业精品示范基地（园区）项目实施方案批复表

4.2020年省级青县羊角脆甜瓜精品示范基地项目实施方案批复表

5.2020年省级水产养殖精品示范基地项目实施方案批复表

6.2020年省级蛋鸡精品示范基地项目实施方案批复表

沧州市农业农村局

2020年6月19日

附件：1

2020年省级奶业振兴苜蓿种植项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南皮县 | 南皮县冯家口镇冯家口村、北口村 南皮县三和谷物种植专业合作社 | 购买苜蓿良种1600公斤、平整土地800亩、铺设管道8316米 | 48 |
| 南皮县 | 南皮县冯口镇李皇亲村、博古刘村 河北吉祥蓝野农业发展有限公司 | 购买苜蓿良种1800公斤、磷钾肥80吨、平整土地900亩、地下管道5500米 | 54 |
| 南皮县 | 南皮县王寺镇柴庄村 南皮县瑞鑫农场 | 购买苜蓿良种900公斤、高磷钾复合肥32吨、除草除虫剂200升、土地平整400亩、土地深松400亩、建堆储场235平米 | 24 |
| 南皮县 | 南皮县寨子镇小安村 沧州青宸农业服务有限公司 | 购买苜蓿良种3335公斤、磷钾肥116吨、除草除虫剂608升、土地平整1450亩、土地深松1450亩、新建堆储场850平米 | 87 |
| 南皮县 | 南皮县大浪淀乡马四拨村 南皮县大成农业发展有限公司 | 购买苜蓿良种600公斤、磷钾肥19吨、除草剂150升、平整土地300亩、修排碱渠1125立方米 | 18 |
| 黄骅市 | 黄骅市羊二庄东辛庄村 黄骅市永顺种植专业合作社 | 建储草棚680平米 | 30 |
| 新华区 | 沧州市新华区小赵庄乡吴官屯村 沧州源田绿化工程有限公司 | 购买苜蓿良种750公斤、除草剂100公斤、除虫剂90公斤、平整土路700米、修排水渠800米 | 15 |
| 新华区 | 沧州市小赵庄乡赵官屯村 沧州泽厚农业发展有限公司 | 购买苜蓿良种2000公斤、除草剂200公斤、除虫剂100公斤、土地深松1000亩、土地平整1000亩、修排水渠7000米、修路3000米、建储草棚300平米、堆草场300平米 | 60 |

附件：2

2020年省级荷斯坦牛性控冷冻精液项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模（剂） | 补贴资金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 |  | 2801 | 420150 |
| 青县 | 青县耐康养殖有限公司 | 346 | 51900 |
| 青县 | 福林农业开发有限责任公司 | 130 | 19500 |
| 青县 | 金源牧业有限公司 | 90 | 13500 |
| 青县 | 利伟奶牛养殖场 | 78 | 11700 |
| 青县 | 华盛奶牛养殖专业合作社 | 70 | 10500 |
| 青县 | 牧盛奶牛养殖场 | 70 | 10500 |
| 青县 | 永康奶牛养殖专业合作社 | 56 | 8400 |
| 青县 | 瑞信奶牛养殖服务专业合作社 | 43 | 6450 |
| 青县 | 永强奶牛养殖专业合作社 | 46 | 6900 |
| 青县合计 |  | 929 | 139350 |
| 泊头市 | 河北民乐牧业有限公司 | 374 | 56100 |
| 黄骅市 | 黄骅市振骅奶牛专业合作社 | 499 | 74850 |
| 中捷 | 中捷金国奶牛场 | 250 | 37500 |
| 海兴县 | 海兴金旺奶牛专业合作社 | 187 | 28050 |
| 肃宁县 | 肃宁县纵横牧业有限公司 | 125 | 18750 |
| 肃宁县 | 肃宁县通达奶牛专业合作社 | 125 | 18750 |
| 肃宁县合计 |  | 250 | 37500 |
| 河间市 | 河间市集盛奶牛场 | 312 | 46800 |

附件：3

2020年省级特色农业精品示范基地（园区）项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊头市 | 实施地点：泊头市齐桥镇大炉村 实施主体：泊头亚丰果品有限公司 | 针对大炉鸭梨精品示范基地投资，购置有机肥、梨袋、迷向丝和高效低毒农药，降低农药和化肥使用量，提高鸭梨品质。预计基地年销售收入达到530万元以上，年均增加利润30万元以上，带动果农600户。 | 100万元 |
| 献县 | 实施地点：献县大王庄村 实施主体：河北乐寿鸭业有限责任公司 | 扩建北京鸭示范基地，拟增11栋鸭舍及配套设施，购置自动化喂料设备、自动供水系统、自动清粪设备、环控设备、智能防疫设备、监控设备、粪污处理设施等。建成后增加存栏北京鸭2.2万只，年出栏北京填鸭13万只。 | 320万元 |
| 黄骅市 | 实施地点：黄骅市南排河镇季家堡村 实施主体：河北鑫海水产生物技术有限公司 | 建设梭子蟹示范基地，在原有基础上改造梭子蟹保种车间810㎡；改造梭子蟹苗种扩繁车间1620㎡，改造蓄水池和高位水池、维修淡水井等进水设施；引进梭子蟹亲本，扩繁优良种苗。年产II期幼蟹苗种2400万只，平均单价900元/万只，预计可得苗种销售收入216万元。 | 100万元 |

附件：4

2020年省级青县羊角脆甜瓜精品示范基地项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青县 | 建设6个基地：青县司马庄绿豪农业专业合作社、青县广旺农业专业合作社、青县根枝叶蔬菜种植专业合作社、青县振西蔬菜种植专业合作社、青县宏青蔬菜种植专业合作社、青县彦仓家庭农场。 实施主体青县农业农村局。 | 规模：建设羊角脆甜瓜全程标准化精品示范基地500亩。 实施内容：1.新品种引进、筛选和示范补贴，补助资金15万元。2. 绿色生态技术物化补贴，引进喷粉机械、高压喷雾机械、大棚深耕机械、过磷酸钙（立美农）粉剂、绿色肥料、果实袋，补助资金48.46万元。3.病虫害绿色防控技术补贴，引进绿色食品允许使用的农药、诱杀黄板、蓝板、防虫网、杀虫灯，补助资金24.94万元。4. 建立和完善质量安全可追溯体系补助，展会宣传，基地标准化生产宣传栏、宣传牌制作、精品示范基地新品种新技术展展示培训会等，补助资金11.6万元。 | 100万元 |

附件：5

2020年省级水产养殖精品示范基地项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄骅市 | 黄骅市南排河镇东高头村 黄骅市新天地水产养殖有限公司 | - 1、快抗虾苗引进及培育。2、生态净水模式。3、高增氧旋转式排污模式。4、三段式捕捞模式。项目总投资71.5万元，申请财政资金40万元企业自筹31.5万元 | 40 |
| 黄骅市 | 黄骅市南排河镇张巨河村 黄骅市利泰水产养殖有限公司 | 1、建设框架钢结构温棚一座，面积1266.7平米，池塘2个。2、池塘采取半地上式，铺设黑色防渗膜。3、池水深度1.3米，池底设计中央排污。4、池底搭建沙床，铺沙厚度10cm。5、安装供水、供气温控设施。6、温棚加盖塑料膜和遮光保温层。7、加强水质和苗种质量检测，严格控制放养密度。项目总投资48万元，申请财政资金40万元企业自筹8万元。 | 40 |
| 黄骅市 | 黄骅市南排河镇小辛堡村 黄骅市宏润水产养殖有限公司 | 1、罗茨风机2台套。2、更新、育种池加热管道2400米。3、更新充气管、曝气头5000套。4、热交换储水罐及热水泵设备1套（≧140吨）。5、电机变频器8台套。6、饲料8吨。项目总投资48万元，申请财政资金40万元企业自筹8万元 | 40 |
| 黄骅市 | 黄骅市南排河镇小辛堡村 黄骅市海富源水产养殖有限公司 | 更新改造亲鱼车间2000平米，引进野生亲鱼400尾，购置拌料机1台套、热交换机组一台套，打浅层海水井一眼。项目总投资45.6万元，申请财政资金40万元企业自筹5.6万元 | 40 |

附件：6

2020年省级蛋鸡精品示范基地项目实施方案批复表

| 项目县 | 实施地点、实施主体 | 实施内容及规模 | 补贴资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊头市 | 实施地点： 泊头市交河镇曹庄 实施主体： 河北万雉园农牧科技有限公司 | 环境控制设备、防疫消毒设施、化验设施等制约基地产业发展的短板设备设施。 环境控制设备主要包括：降温水帘1300平方米，拢风筒风机50台，智能环境控制系统1套，PE清粪带3300米。 防疫消毒设施主要包括：车辆消毒通道2套，病死鸡无害化处理设施528平方米，净水设备1套。 化验设施主要包括：化验室隔断125平方米。 | 100万元 |