附件1

河北省大豆产业技术体系创新团队建设方案

为加快推进农业供给侧结构性改革，充分发挥产业技术体系创新团队科技支撑作用，有效提升我省大豆产业科技创新能力，促进大豆产业高质量发展，结合我省大豆产业实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大会议精神，认真落实中央和省委重大决策部署，以提升大豆产业国际国内竞争力为目标，围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资金链和人才链，加强大豆种质资源的创制、收集和整理，加大绿色高效品种的研究开发，加强关键共性和重大技术的研发集成、示范推广，有效提升我省大豆产业科技创新能力，为我省大豆产业高质量发展提供科技支撑。

二、目标任务

2019-2022年，以农业供给侧结构性改革为主线，以提升大豆产业竞争力为核心，紧紧围绕大豆产业高质量发展，组建大豆产业技术体系创新团队，实行首席专家负责制，优化科技资源配置，聚集重点任务，加强全产业链技术研发和应用，放眼国际国内竞争力提升，加强优质高效新品种选育，培育8个以上拥有自主知识产权、具有市场竞争力的突破性重大新品种；着眼培育大豆产业新优势，加快引进转化20项以上国际国内引领性先进技术；瞄准做大做强产业链，集中攻关精量播种、籽粒机收、豆制品精深加工等5个以上农机装备；聚焦破解大豆产业发展瓶颈制约，统筹制定10项以上系统性、综合性解决方案；围绕加快大豆产业科技成果转化，着力研发集成、示范推广30项以上关键共性技术，强力提升我省大豆产业发展竞争力，为我省大豆产业高质量发展提供科技支撑。

三、经费预算

根据大豆产业发展需求，新增河北省大豆产业体系创新团队，根据工作进度安排和实际需要，2019年省财政预算资金208万元，2020-2022年省财政每年预算资金315万元。

（一）明确大豆创新团队岗位设置。本着精简高效原则，大豆产业技术体系创新团队设首席专家岗位1个，技术研究岗位6个，产业经济研究岗位1个，综合试验推广站5个。

（二）调整油料体系创新团队岗位。将二期油料产业技术体系大豆岗位调整为油料创新团队急需的农产品加工岗位，以解决油料团队中涉及油料作物种类多，种植面积大，研究领域较宽和加工环节制约产业发展等实际问题。

（三）明确创新预算团队经费。根据河北省现代农业产业技术体系创新团队资金支持原则，安排首席专家经费20万元；技术研究岗位6个，每个岗位30万元，计180万元；产业经济研究岗位1个，预算经费15万元；设置综合试验推广站5个，每站20万元，计100万元。创新团队各岗位合计经费315万元，支持团队成员围绕瓶颈制约开展大豆产业全产业链技术攻关、技术集成和示范推广，为我省大豆产业高质量发展提供人才支撑和智力支持（2019年根据工作进度安排和实际需要，安排资金208万元）。

四、创新团队成员职责任务

（一）大豆产业技术体系首席专家。负责大豆创新团队的牵头组织和业务管理，提出岗位专家和综合实验推广站设置方案。针对大豆产业发展实际，牵头制定本产业2019-2022年建设规划及年度工作计划；组织开展与国家、京、津及其它产业技术体系的对接；指导岗位专家和综合试验推广站长围绕大豆产业发展瓶颈制约开展研发集成、示范推广；针对气象灾害、安全生产、市场动荡等突发性、临时性工作，组织开展技术会商，提出应对方案和措施建议；加强团队宣传和舆情应对等。

（二）大豆产业技术体系岗位专家。在首席专家组织带领下，针对我省大豆产业发展关键瓶颈问题，面向全产业链，开展产前、产中、产后全过程技术研发与服务；承接国家大豆产业技术体系和其他各级各类科研项目成果；指导综合试验推广站，开展技术集成示范，提出系统配套的种植技术模式，制定系统性、综合性解决方案，为综合试验推广站开展试验示范提供技术支持；围绕大豆产业发展大局，提出产业发展竞争力提升的意见建议；开展产业发展调研，编制年度产业发展报告等。共设6个产业技术研究岗位和1个产业经济研究岗位：

1.蛋白食用大豆生产岗位。主要任务：筛选培育适合我省种植的蛋白食品加工大豆新品种；联合产中服务岗位，集成高蛋白、高产高效相结合，同时具有病虫害绿色防控、水肥高效利用、全程机械化配套的高效生产技术；对接综合试验推广站，将优选品种与配套集成技术在相应类型区进行生产示范推广；联合产后服务岗位，促进蛋白食用大豆种植大户与加工企业的合作，达到“农民增收、企业增效”的目的。重点目标：建设期内，选育和筛选符合目标的蛋白食用大豆新品种3-4个；研究集成配套栽培技术2-3项；建成示范基地5个，核心示范区5000亩，其中千亩方以上地块不少于3个，示范面积5万亩，辐射面积50万亩；新品种新技术在河北省推广100万亩以上。

2.油用大豆生产岗位。主要任务：筛选培育适宜我省种植的榨油大豆新品种；联合产中服务岗位，集成提高品种含油量和高产相结合，同时具有病虫害绿色防控、水肥高效利用、全程机械化配套的高效生产技术；对接综合试验推广站，将优选品种与配套集成技术在相应类型区进行生产示范与推广；联合产后服务岗位，促进油用大豆种植大户与榨油加工企业合作，提升经济效益。重点目标：建设期内，选育和筛选符合目标的高油大豆新品种2-3个；研究集成配套栽培技术2-3项；建立示范基地5个，核心示范区5000亩，其中千亩方以上地块不少于2个，示范面积5万亩，辐射面积20万亩；新品种新技术在全省推广100万亩以上。

3.菜用大豆生产岗位。主要任务：引进筛选或自主培育适合我省种植的菜用大豆新品种；联合产中服务岗位，组装集成专用大豆品种的高产、优质、高效生产技术；对接综合试验推广站，在适宜地区示范推广专用大豆品种及其配套栽培技术，以高产高效、优质示范田为展示窗口，带动周边地区专用大豆品种的种植；联合产后服务岗位，促进专用大豆种植大户与加工企业的合作，探索专用大豆的储藏与包装技术，延长供应期和保鲜期，提升价值链。重点目标：四年内，选育和筛选食用大豆新品种（系）2-3个；研究集成配套栽培技术1-2项；建立示范基地1-2个，核心示范区500亩，示范面积5000亩，辐射面积2万亩；新品种、新技术推广3万亩。

4.安全高效生产植保、土肥服务岗位。主要任务：开展合理施肥方案、高效低毒农药筛选、田间草害绿色防控技术研究，研发“一喷多防”病虫草害综合防治技术；配合生产岗位，建立病虫害预警预报系统；集成大豆安全生产技术并进行示范推广服务，建设省内大豆安全生产专业化服务组织。重点目标：建设期内，制定针对省内不同地区的合理施肥指导性方案2-3个，筛选出生产上广泛应用的高效低毒农药3-4个，研制出田间草害绿色防控技术1项；制定“一喷多防”病虫草害综合防治技术1-2项，集成大豆安全生产技术1-2项；建成病虫害预警预报系统、合理施肥技术咨询系统平台、病虫草害综合防治技术咨询系统平台；建成省内具有一定规模的大豆安全生产服务组织2-3个。

5.高效生产机械装备服务岗位。主要任务：改进集成免耕播种机械装备，筛选和改装田间管理作业机械，改进集成大豆田采收获装备与技术，建设省内大豆生产机械服务组织。重点目标：建设期内，改进集成免耕播种机械装备1-2个，筛选和改装田间管理作业机械1-2个，改进集成大豆田采收获装备与技术1-2个，规模化全程机械化生产示范面积达到1万亩；建成省内具有一定规模的大豆生产机械服务组织2-3个。

6.产后服务与加工岗位。主要任务：培育我省品牌化大豆种业公司；培育大豆产业信息平台，拓宽销售渠道；培育绿色有机精品大豆品牌，推向京津等省内外高端市场；组织企业与科研单位进行加工技术研发和成果对接，开发和改进高附加值豆制品加工技术。重点目标：培育种业、大宗原粮、高端精品粮等不同层次冀豆品牌产品3-4个；与企业联合研发冀豆品牌大豆加工产品1-2项；建成线上线下综合性大豆及豆制品销售平台1-2个。

7.产业经济岗位专家。主要任务：建立大豆产业经济研究数据库；掌握国内外大豆产业发展现状与趋势，研究有关政策；开展全省大豆产业比较优势、发展定位、产业成本收益研究，开展经济评价；开展市场调研和市场分析，定期动态提交分析报告和年终报告，提出产业发展的政策和技术建议；开展河北大豆产业宣传。重点目标：每年完成大豆产业形势分析及预测预警报告四篇,形成经济评价报告3-5份；提出被上级主管部门采纳的产业发展政策和技术建议2-3个；完成市级以上宣传报道8-10次。

（三）油料产业农产品加工岗位。主要任务：开展油料加工产品的加工工艺研究；组织企业与科研单位进行加工技术研发和成果对接，开发和改进高附加值油料加工技术；扶持品牌化油料产品加工企业发展，培育绿色有机精品油料品牌；建设油料产业信息平台，拓宽销售渠道。重点目标：培育油料类标志性品种3-4个；与企业联合研发油料加工产品1-2项；建成线上线下油料产业综合性销售平台1-2个；打造我省油料品牌2-3个。

（四）大豆产业技术体系综合试验推广站长。在首席专家组织带领下，负责体系科技成果在本区域的试验示范，建设综合性试验示范基地，为产业发展提供辐射样板，培树产业发展品牌；指导本区域产业发展，组织开展技术交流、问题会商，培训农技推广骨干和新型经营主体；调查、收集、整理本区域技术需求、产业发展需求信息和发展动态，监测本区域农业疫情、灾情等动态信息并协助做好本区域应急和突发性事件的技术处置工作，每个站建立2个100亩以上核心试验示范样板和1个千亩规模化生产示范基地。根据全省大豆产业区域布局共设5个综合试验推广站：

1.冀中南地区综合试验推广站：主要包括邯郸、邢台、石家庄三个市的平原地区，本区域是我省大豆优质高产区，生产条件好，产量水平高，品质指标好，适宜发展高蛋白高油大豆。

2.黑龙港地区综合试验推广站：主要包括沧州、衡水两市，本区域是我省大豆传统主产区，土地面积大，但地力较瘠薄，适宜大豆机械化生产。

3.环京津地区综合试验推广站：主要包括保定、廊坊两市和唐山、秦皇岛平原区，本区域是雄安新区所在地，京津冀一体化核心地带，区域内人口密集，适宜发展包括菜用大豆在内的食用大豆。

4.冀北春播区综合试验推广站：主要包括秦皇岛、唐山、承德、张家口的燕山山脉区和张家口、承德的坝上冷凉地区，该区域为春播大豆区，适宜发展高油大豆。

5.太行山区综合试验推广站：主要包括张家口、保定、石家庄、邢台市的太行山区，该区域具有生态环境比较优势，耕地零散，适宜发展高端精品无腥、保健等食用大豆。